## Product Backlog
MỸ ĐÌNH
Tên nhóm\Học viên: Nhóm 3
Tên sản phẩm: | https://www.microsoft.com/vi-vn/
Ký hiệu | User Story | Độ ưu tiên | Trạng thái (Chưa làm, Đang làm, Đã xong) | Review 01 | Review 02 | Review 03
US01 | Là khách hàng, tôi muốn website cho phép xem thông tin chi tiết về từng loại sản phẩm của Microsoft là gì, sử dụng vào mục đích gì, ai là đối tượng sử dụng, vì sao tôi lại nên sử dụng sản phẩm của Microsoft | 1 | Chưa làm
US02 | Là khách hàng, tôi muốn biết các gói sản phẩm của Microsoft, tôi có thể download các ứng dụng của microsoft ở đâu, có bản trial không, bản trial trong bao lâu. Giá của mỗi sản phẩm là bao nhiêu | 2 | Chưa làm
US03 | Là khách hàng, tôi muốn click vào các đường link dẫn đến sản phẩm một cách nhanh chóng | 1 | Đang làm
US04 | Là khách hàng, tôi muốn xem có công cụ search để tìm thông tin tôi quan tâm một cách nhanh chóng. | 1 | Đã xong
US05 | Là khách hàng, tôi muốn biết tình trạng giỏ hàng - đã có bao nhiêu sản phẩm tôi đã lựa chọn mua, và đó là những sản phẩm gì | 2 | Chưa làm
US06 | Là khách hàng, tôi muốn biết khi gặp khó khăn tôi có thể nhờ đến sự trợ giúp từ đâu - dịch vụ chăm sóc khách hàng/hỗ trợ khách hàng | 2 | Chưa làm
US07 | Là khách hàng, tôi muốn biết rating của từng loại sản phẩm (thể hiện qua sao đánh giá) | 2 | Đã làm
US08 | Là khách hàng, tôi được gợi ý các sản phẩm mà tôi có thể quan tâm dựa trên những tìm kiếm các sản phẩm trước đó | 2 | Chưa làm
US09 | Là khách hàng, tôi muốn tạo tài khoản của mình trên microsoft và đăng nhập vào tài koản dễ dàng | 2 | Chưa làm
US10
... | ...

## Noidungtrangweb
STT | Tên trang | Đường link | Nội dung
1 | Trang chủ | https://www.microsoft.com/vi-vn | hiển thị tất cả các bài viết giới thiệu sản phẩm hiện của có MS: từ office, onenote, MS store ..
2 | Trang con 1 | https://www.microsoft.com/vi-vn/store/b/home | liệt kê các sản phẩm có trong MS Store, cùng các thông tin về sản phẩm
3 | Trang con 2 | https://www.microsoft.com/vi-vn/store/d/office-365-home/cfq7ttc0k5dm/007R | là một trang thông tin chi tiết của 1 sẩn phẩm trong MS Store, có giá thành sản phẩm, link down, mô tả sản phẩm, ....
4 | Trang con 3 | https://www.microsoft.com/vi-vn/store/d/windows-10-pro/df77x4d43rkt | Windows 10 Pro
5 | Trang con 4 |  | trang order giỏ hàng
6 | Trang con 5 | https://www.microsoft.com/vi-vn/store/buy/cart | Là 1 bài báo giới thiệu về sản phẩm Window Hello. Đây là 1 link trỏ từ slideshow của trang chủ
Chia việc:
1. Tìm ảnh, save ảnh và lưu thành 1 folder: Lan (tạo 5 folders ảnh)
2. text (nội dung): Lina (trang chủ); Linh (trang con 1-2); Dung (trang con 3-4)
3. vẽ prototype trang con 1-2-3-4 (Linh 3; Dung:1; Lina: 2; Lan: 4)
3. code (frame) tạo layout dạng khối: bootstrap Lina - home (trang chủ) và trang con 2; Lan - store (trang con 1); Dung - hello (trang con 5); Linh - windows 10 pro hoặc office 365 (trang con 2 hoặc trang con 3)
4. code về style/decoration/color